# INF3995 – Projet de conception d’un système informatique

# Rapport hebdomadaire d'avancement de projet

Équipe numéro 02 - Semaine du 5 septembre au 13 octobre 2019

# Faits saillants de la présente semaine

* Aucun fait saillant cette semaine étant donné les examens de mi-session.

# Avancement des tâches non complétées de la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **% avancement** | **Remarques** |
| 4707 | Addition d'un bloc sur un mineur | Gabriel Pollo-Guilbert | 26/09/2019 | 80 |  |
| 4710 | Créer une transaction simple serveur REST | Rose Hirigoyen | 03/10/2019 | 0 | En attente que la tâche 4707 soit terminée |
| 4712 | Expérience de login fictive sur Android | Francis Granger | 03/10/2019 | 0 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |
| 4714 | Expérience de transaction fictive sur Android | Bernard Meunier | 03/10/2019 | 0 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |
| 4715 | Créer un bloc et le valider avec les 3 mineurs | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/10/2019 | 0 | En attente que la tâche 4707 soit terminée |
| 4716 | Système d'authentification pour usagers Android | Charles Marois | 03/10/2019 | 25 | Pas de blocage majeur, juste pas assez de temps pour travailler sur le projet |

# Tâches réalisées complètement durant la présente semaine

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début** | **Date de fin** | **Remarques** |
| 4705 | Création des points d'accès REST | Francis Granger | 26/09/2019 | 03/10/2019 |  |
| 4706 | Créer une base de données serveur REST | Charles Marois | 26/09/2019 | 03/10/2019 | Changement de mongodb à SQLite, car mongodb n’est plus supporté en 32 bits depuis 2017. |
| 4708 | Affichage simple de logs fictifs sur PC | Bernard Meunier | 26/09/2019 | 03/13/2019 |  |

# Tâches planifiées pour la semaine prochaine

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No de la tâche** | **Nom de la tâche** | **Responsable** | **Date de début prévue** | **Remarques** |
| 4711 | Afficher un fichier PDF serveur REST | Bernard Meunier | 03/14/2019 |  |
| 4713 | Expérience de login fictive sur PC | Gabriel Pollo-Guilbert | 03/14/2019 |  |
| 4717 | Système d’authentification pour admin PC | Francis Granger | 03/14/2019 |  |
| 4718 | Création de transactions via Android | Bernard Meunier | 03/14/2019 |  |
| 4719 | Créer un bloc avec les données de transactions | Charles Marois | 03/14/2019 |  |

# Remarques générales sur le travail planifié pour la semaine prochaine :

* Nous avons convenu d’avancer plusieurs tâches cette semaine étant donné la semaine de relâche.